Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 31,0 | 31,0 | 15,3 | 15,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 31,0 | 31,0 | 15,3 | 15,7 тыс. руб. оплата производится за оказанные услуги |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Оформлены 3стендов по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 электромегафона с запуском сирены | Х | 30.6.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Предупреждение происшествий на водных объектах | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Осуществление функций по обеспечению предупрежденя и ликвидации последствий ЧС в Долотинском сельском поселении | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 3.1. Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 тыс. руб. |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Установлено 4 запрещающих знака на водных объектах | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист О.Л. Богураева, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 31,0 | 31,0 | 15,3 | 15,7 тыс. руб. |

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                     О.В. Борисова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 111.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 31,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 15,3 тыс. рублей или 49%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 30.12.2022 № 93 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 31,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 15,3 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» за 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                              О.В. Борисова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова