Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»     отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация уличного освещения. | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 343,4 | 256,6 | 343,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие: техническое обслуживание линий уличного освещения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 138,6 | 21,0 | 31,2 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключение 3 договоров на освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. | Х | 1 полугодие 2014 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 100,0 | 54,8 | 54,8 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Озеленение территории, проведение противоклещевой обработки, вывоз несанкционированных свалок | Х | 9 месяцев 2014 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | 01.01.2014 | 01.10.2014 | 100,0 | 31,6 | 31,6 |
| 3. | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Техническое обслуживание и ремонт объектов ЖКХ заключение 2 договоров | Х | 9 месяцев 2014 | Х | Х | Х |