РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                                   № 35                                            х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского

поселения                                                                                     Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения;

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В 2016 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. - «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения»

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» Производилась оплата уличного освещения согласно договору. Проводили работы по замене ламп уличного освещения, перевод таймеров.

Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения»

Подпрограмма 2 - «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения»

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». Проведены работы по ремонту памятников, противоклещевой обработке мест общего пользования, дезинфекции уличных колодцев.

Подпрограмма 3.«Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения»

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 3 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме. информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2016 году приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил  1542,1тыс. руб., израсходовано 1232,1 тыс. руб. (79,8 %); за счет средств бюджета поселения план – 1542,1 тыс. руб. израсходовано 1232,1 тыс. руб. (79,8 %).

По подпрограмме 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» план – 1162,1 тыс. руб. Работы по текущему ремонту водопроводно-  канализационного хозяйства выполнены, оплата работ произведена в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» израсходовано – 88,1 тыс. руб., при плановом значении – 133,0 тыс. руб. (66,2%).

По подпрограмма 3.«Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» израсходовано – 199,8 тыс. руб., при плановом значении – 247,0 тыс. руб. (80,0%).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год также приведены в Таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2016 году предусмотрено 7 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 5 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в Таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 05.05.2016 № 93 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

2. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.06.2016 № 122 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

3. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 26.07.2016 № 144\1 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

4. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 11.08.2016 № 152 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

5. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.08.2016 № 154 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

6. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 27.11.2016 № 27 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

7. Постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2016 № 40 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 28.12.2015 №110 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Раздел 7. Результаты оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 7 целевых показателей своих плановых значений достигли все показатели.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1.1-1

Целевого показателя 1.2-1

Целевого показателя 1.3-1

Целевого показателя 2.1-1

Целевого показателя 2.2-1

Целевого показателя 2.3-1

Целевого показателя 2.4-1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна 7:7=1. Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 7:7=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации рассчитывалась в несколько этапов:

  - Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна 7:7=1,0

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз=1422,6:1426,6=0,99

  - Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна 1:0,99=1,01

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр=1*0,5+1*0,3+1,01*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год видно, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Долотинского сельского поселения.

№ 1

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год

Сведения о достижении значений

показателей (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 21,0 | 21,0 | 21 | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 90,0 | 90,0 | 30,0 | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |
| 2.1. | Озеленение | 1000 Кв.м. | 1,1 | 1,5 | 1,5 | - |
| 2.2 | Кол-во вывезенного мусора и грунта | Куб. м. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - |
| 2.3 | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | штук | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.4 | Содержание памятников и обелисков | штук | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |
| 3.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 80,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.2 | Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1542,1 | 1232,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1542,1 | 1232,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | всего | 1162,1 | 944,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1162,1 | 944,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 1130,0 | 912,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1130,0 | 912,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 32,1 | 31,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 32,1 | 31,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | всего | 133,0 | 88,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 133,0 | 88,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 133,0 | 88,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 133,0 | 88,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | всего | 247,0 | 199,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 247,0 | 199,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 247,0 | 199,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 247,0 | 199,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 3

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | X | X | X | 1162,1 | 1162,1 | 944,2 | 944,2 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Освещение дворовых территорий, модернизация учета электроэнергии. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1130,0 | 1130,0 | 912,7 | 912,7 | 217,3тыс. рублей. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 32,1 | 32,1 | 31,4 | 31,4 | 0,7тыс. рублей. |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2. «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | X | X | X | 133,0 | 133,0 | 88,1 | 88,1 | 44,9тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования. | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 133,0 | 133,0 | 88,1 | 88,1 | 44,9 тыс. рублей |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1 | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Проведены мероприятия по улучшению эстетического вида сельского поселения, санитарного и экологического состояния поселения, содержания мест захоронения. Проведение конкурсов благоустройства | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | Х | Х | Х | 247,0 | 247,0 | 199,8 | 199,8 | 47,2 тыс. рублей |
| 9 | Основное мероприятие «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 247,0 | 247,0 | 199,8 | 199,8 | 47,2 тыс. рублей |
| 10 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1542,1 | 1542,1 | 1232,1 | 1232,1 | 310,0 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Долотинского сельского поселения – Глава Администрации Кудинова Е.Н. Специалист первой категории Задорожная Е.П. | X | X | X | 1542,1 | 1542,1 | 1232,1 | 1232,1 | 310,0 тыс. рублей |