**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Долотинского сельского поселения**

**по итогам 2024 года.**

**18.03.2025 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения по итогам 2024 года |
| 2. Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| 3. Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 4. Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» |
| 5. Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 6. Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» |
|  |
| 7. Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |
|  |
|  8. «Обеспечение доступным и комфортным жи­льем населения Долотинского сельского поселения» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Долотинского сельского по итогам 2022 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения по итогам 2024 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.14 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 02.02.2018 №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.09.2018г. №69«Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», в 2024 осуществлялась реализация шести муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»;

-«Обеспечение доступным и комфортным жи­льем населения Долотинского сельского поселения».

Вышеуказанные муниципальные программы Долотинского сельского поселения сформированы в соответствии с постановлением от 28.08.2024 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения».

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) составил 41 955,9 тыс. рублей (98,2% расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 24 288,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 3 915,8 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 13 751,9 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 41 168,4 тыс. рублей (98,2% - расходов бюджета поселения, предусмотренных на реализацию муниципальных программ), в том числе:

средства областного бюджета – 24 288,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 3 915,7 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 12 964,7 тыс. рублей

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| **N****п/п** | **Наименование****муниципальной программы** | **Выполнение целевых показателей программы, %** | **Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 80,0 | 93,0 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 90,0 | 87,0 |
| 3. | «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения» | 100,0 | 100,0 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 100,0 | 94,0 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 100,0 | 100,0 |
| 6. | «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 80,0 | 100,0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по трем муниципальным программам признана высокой («Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения», «Развитие транспортной системы», «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»), по трем муниципальной программе признана удовлетворительной («Муниципальная политика», «Управление муниципальными финансами», («Развитие культуры, физической культуры и спорта»).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2024 году.

**Муниципальная программа Долотинского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 109 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

бюджет Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Долотинского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики;

доходы бюджета поселения за 2024 год исполнены в объеме 26 553,0 тыс. рублей с уменьшением к 2023 году на 2 161,1 тыс. рублей за счет снижения безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 22 626,4 тыс. рублей, или 107,0 процента к годовому плану, с увеличением к 2023 году на 1 347,8 тыс. рублей. Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения за 2024 год составил 3 926,6 тыс. рублей, или 98,5 процентов к годовому плану;

расходы бюджета поселения исполнены в объеме 22 494,8 тыс. рублей или 89,5% к годовому плану, по сравнению с 2023 годом со снижением на 4 796,3 тыс. рублей;

на социально-культурную сферу (социальную политику, культуру) направлено 7 155,2 тыс. рублей (31,8 процентов всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 24.12.2024 № 131 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Долотинском сельском поселении постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 28.02.2023 № 13 внесены изменения в бюджетный прогноз Долотинского сельского поселения на период 2023-2036 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2024 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2023 № 101 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 20.07.2007 № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Долотинское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.04.2024 № 90 «Об отчете об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год», постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2024 года, за 1 полугодие 2024 года и за 9 месяцев 2024 года. По проектам решений Собрания депутатов Долотинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год» и «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Долотинского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Долотинского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Долотинского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год» и «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Долотинского сельского поселения осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля АЦК - Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Долотинского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

**Муниципальная программа Долотинского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 110 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Долотинского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2 специалиста администрации обучались по программе повышения квалификации в области пожарной безопасности и охране труда.

Глава Администрации Долотинского сельского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Долотинском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме.

**Муниципальная программа Долотинского сельского поселения**

**«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения»**

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, профилактика экстремизма и терроризма на территории Долотинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 111 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- оформлены 5 стендов по ГО и ЧС на темы:

1) О мерах по противодействию терроризму;

2) Общие принципы оказания первой помощи;

3) Действие населения при стихийных бедствиях;

4) Умей действовать при пожаре;

5) Классификация средств индивидуальной защиты;

- проведено 10 заседаний рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации, на которых рассматривались вопросы:

1) Обеспечение безопасности на воде и правопорядок в период проведения обрядовых Крещенских Купаний на территории Долотинского сельского поселения.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) О состоянии пожарной безопасности в жилом секторе и задачах по подготовке к пожароопасному периоду 2024 года

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об утверждении перечня населенных пунктов Долотинского сельского поселения подверженных ландшафтным пожарам;

7) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

8) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

9) О готовности к летнему купальному сезону 2024 года на территории Долотинского сельского поселения

10) О прохождении пожароопасного периода 2024 года на территории Долотинского сельского поселения.

- на 25 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 5 стендов по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

На 12 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по противодействию терроризму и экстремизму.

**Муниципальная программа Долотинского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 111 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах населенных пунктов поселения;

- проведены работы по механизированной снегоочистке от снежных заносов автомобильных дорог в границах населенных пунктов Долотинского сельского поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Долотинского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения.

**Муниципальная программа Долотинского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

 В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 19.12.2018 № 112, ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах Долотинского сельского поселения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- проведены мероприятия по содержание и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 16 субботников; проведена работа с населением по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, уборка несанкционированных свалок, для предупреждения несанкционированного складирования мусора приобретены и установлены запрещающие знаки, покос сорной растительности центральных улиц, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления населения, проведен отлов и содержание безнадзорных животных, мероприятия по ремонту контейнерных площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 113.

 Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий;

- Осуществление пропаганды физкультуры и спорта;

- Выявление желающих заниматься различными видами спорта

- Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта

- повышение доступности культурных ценностей для населения Долотинского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- В 2024 году в Долотинского сельского поселения было проведено 20 спортивных мероприятий по баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам. В них приняли участие 250 человек.

В МБУК Долотинский СДК поселения проводиться культурно – досуговая деятельность по различным направлениям. Основными из них являются: патриотическое воспитание, духовно – нравственное, эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. Возрождение и развитие народных традиций. В январе прошли мероприятия, посвященные дню студента и дню Татьяны «и так она звалась Татьяной», «Гуляй, студент», Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Долотинского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Защитникам, слава!»,проведены мероприятия, посвященные 23 февраля «Аты-баты растут солдаты» Прошли праздничные программа, посвященные 8 марта « Цветочные принцессы», «Милые дамы» «Весна и сердце шепчут в унисон» .Также была проведена конкурсная программа «Мама, солнышко мое». Были проведены народные гулянья, посвященные проводам Масленица: «Как на масленые недели» «Широкая Масленица», «Блинная неделя», был проведен вечер юмора «Смеёмся от души». Мероприятия, посвященные Дню космонавтики: «Загадочный космос». В мае прошли митинги и концерты, посвященные Дню Победы. Ко дню защиты детей были проведены развлекательные программы, конкурсы, игры. «Детство это мы». Концертная программа ко дню России «Душа моя Россия». В июле было проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, вечер отдыха «Всё начинается с семьи», конкурсная программа «Традиции моей семьи», спортивные мероприятия «В кругу семьи». Проведена познавательные программы ко Дню Флага «Великий флаг! Российский флаг!», «Ты единство России», прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера. Проведена тематическая программа «Эхо Бесланской трагедии". Праздники посвящённые: дню пожилого человека, дню народного единства, дню матери, дню инвалида. Проведены новогодние мероприятие: представления, утренники, карнавалы.

Проведено 817 мероприятий, на них присутствовало 173319 чел.

Муниципальные программы Долотинского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Е.А.Богданва